## 2021
MAKÜ MMF KALİTE YÖNETİM TAKVİMİ
FAALİYETİN ADI | Sorumlu | Takip Göstergesi | Termin | 2023 YILI
|  |  |  | Ocak |  |  |  | Şubat |  |  |  | Mart |  |  |  |  | Nisan |  |  |  | Mayıs |  |  |  |  | Haziran |  |  |  | Temmuz |  |  |  | Ağustos |  |  |  |  | Eylül |  |  |  | Ekim |  |  |  | Kasım |  |  |  |  | Aralık
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1-Öğrenci Kalite Kurulu ile tanışma ve değerlendirme toplantısı | Kalite Koordinatörlüğü | Yönerge | P | bar: Ocak 1 to Ocak 3
G | bar: Ocak 1 to Ocak 3
2-Birim İç Kalite Toplantılarının Düzenlenmesi | Yönetim | EBYS'den birimin oluşturulma ilan edilme yazısı | P | bar: Ocak 1 to Ocak 4
G | bar: Ocak 1 to Ocak 4
3-Birim Kalite Komisyonu görevlendirmelerinin Yönetim Kurulundan onaylanması | Yönetim | Ofis Görev Yetki ve sorumlulukların tanımlanması | P | bar: Şubat 5 to Şubat 8
G
4-Birim Web sitesinin güncellenmesi (içerik ekleme) | Kalite Koordinatörlüğü | Web sayfası | P
G | bar: Ocak 4; Şubat 7
5-MAKÜ MMF Kalite Yönetim Sistemi döngüsünün (PUKÖ) oluşturulması | Birim Kalite Komisyonu | KİDR | P | bar: Ocak 3 to Şubat 6
G | bar: Ocak 4 to Şubat 5
6-Şikayet takip değerlendirme çalışmaları | Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü | Şikayer Takip Sistemi Sonuç Raporları | P | bar: Şubat 8; Mayıs 22; Ağustos 35; Kasım 48
G
7-MMF memnuniyet anketleri tasarlama süreçleri | Kalite Koordinatörlüğü ve Ölçme Değerlendirme Merkezi | Anket formları | P | bar: Ocak 1 to Şubat 6
G | bar: Ocak 1 to Şubat 6
8-Yeni memnuniyet anketlerinin uygulanması | Kalite Koordinatörlüğü ve Ölçme Değerlendirme Merkezi | Anket formları | P
G
9- Danışma Kurulu ile toplantı yapılması ve değerlendirilmesi | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı Kayıtları | P | bar: Ocak 4
G | bar: Ocak 4
10-Fakülte performans göstergelerinin değerlendirimesi | Gösterge Sorumluları | Performans göstergeleri, Toplantı kayıtları | P | bar: Mart 9 to Mart 10
G
11-Fakülte performans göstergeleri izleme ve değerlendirme | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Performans göstergeleri, Toplantı kayıtları | P | bar: Nisan 16
G
12-Program akreditasyonlarına yönelik istişare çalışmaları (toplantı) | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı, Eğitim, Seminer | P | bar: Ocak 4
G | bar: Ocak 4
13-İç ve dış paydaşların kalite sürecine katılımı yönünde çalışmalar (toplantı) | Birim Kalite Komisyonu | İç ve dış paydaş listesi ve sürece katılım belirleme planı | P | bar: Mart 10 to Mart 11
G
14-Kurumsal Akreditasyon süreçlerine yönelik Üst Yönetime Sunum | Üst Yönetim, kurul ve komisyonlar | Toplantı kayıtları ve raporlar | P | bar: Şubat 7
G | bar: Şubat 7
KAYNAK TANIMLAMALARI
İG:İşgücü | Hazırlayan |  | Sistem Onayı | Nisan 16: Yürürlük Onayı
FS:Finansman
KT:Katılım | Birim Kalite Komisyonu |  | Birim Kalite Komisyonu Başkanı | Nisan 16: MMF Dekanı
EK:Ekipman
TK:Teknoloji
P: Planlanan
G: Gerçekleşen
(Form No: FR-049; Revizyon Tarihi: 15.05.2014; Revizyon No: 00)